## Como usar
Reunião Semanal de Resultados
Raja Consultoria Estratégica · modelo gratuito · rajaconsultoria.com.br
Como usar
1. | Mesmo dia, mesma hora, 30 minutos, toda semana. Reunião que muda de dia morre em um mês.
2. | Antes da reunião, cada responsável lança o realizado da semana na aba Placar. Reunião não é hora de levantar número.
3. | Siga a Pauta na ordem e no tempo. Discussão que passar do tempo vira compromisso com dono e prazo.
4. | Todo compromisso vai para a aba Compromissos. A coluna "Semanas em aberto" mostra o que está sendo empurrado.
5. | O dono da empresa pergunta mais do que responde. Se toda solução sai de você, a reunião virou despacho.
Legenda
Texto azul em fundo amarelo | Célula para você preencher. As linhas já preenchidas são exemplo: apague ou substitua.
Fundo cinza | Fórmula. Não precisa mexer: calcula sozinho.
Próximo passo
Raio-X gratuito | Seis pilares, 30 perguntas, 12 minutos. Você sai com um Score de 0 a 60 e o gargalo da empresa.
Diagnóstico de Maturidade | 6 áreas, 42 perguntas. Relatório com o nível de maturidade e as 3 prioridades.
Mais ferramentas | Calculadoras, testes e as outras planilhas gratuitas.
Fale com a Raja
WhatsApp | (41) 99915-7732
E-mail | rhaunn@rajaconsultoria.com.br
Site | rajaconsultoria.com.br
Instagram | @rajaconsultoria

## Pauta
Pauta · 30 minutos
Raja Consultoria Estratégica · reunião semanal de resultados · rajaconsultoria.com.br
Tempo | Bloco | O que acontece | Regra
0 a 5 min | Placar | Cada responsável lê seus números: meta, realizado e farol. | Só números. Sem explicação ainda.
5 a 15 min | Desvios | Cada indicador vermelho: por que ficou abaixo e o que será feito. | Uma causa, uma ação. Sem caça a culpados.
15 a 25 min | Compromissos | Revisar os compromissos da semana passada (feito ou não) e registrar os novos. | Todo compromisso tem um dono e uma data.
25 a 30 min | Travas | O que precisa de decisão do dono ou de outra área para andar. | Decide na hora ou marca quando decide.

## Placar
Placar da semana
Raja Consultoria Estratégica · preenchido antes da reunião · rajaconsultoria.com.br
Semana de | 2026-09-27
Indicador | Responsável | Melhor quando | Meta da semana | Realizado | % da meta | Farol
Contatos recebidos | Mariana | Maior | 35 | 31
Propostas enviadas | Mariana | Maior | 12 | 12
Faturamento da semana (R$) | Rhaunn | Maior | 18000 | 14500
Entregas no prazo | Carla | Maior | 20 | 19
Contas a receber vencidas (R$) | Beatriz | Menor | 5000 | 7200
Em "Melhor quando", use Menor para indicadores como contas vencidas ou reclamações: o farol inverte a conta sozinho.

## Compromissos
Compromissos
Raja Consultoria Estratégica · tudo que sai da reunião vem para cá · rajaconsultoria.com.br
Data da reunião | Compromisso | Responsável | Prazo | Status | Semanas em aberto
2026-09-27 | Ligar para os 8 clientes com boleto vencido | Beatriz | 2026-10-01 | Em andamento
2026-09-27 | Revisar o roteiro de atendimento do primeiro contato | Mariana | 2026-10-04 | Não iniciado
Formulas:
Semanas em aberto = IF(OR([Data da reunião]="",[Status]="Concluído"),"",INT((TODAY()-[Data da reunião])/7))